## Feuille 1
RETRO PLANIFICATION
TITRE DU PROJET |  | ANKI |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | JKJ (jeunes kiff jouer)
CHEF DE PROJET |  | Anne Valdeyron |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2023-03-29
Olivier Stasse
Thibaut molinié
Benjamin Mantio
N° | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (h) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE | [14 empty] | PHASE CINQ | [14 empty] | PHASE SIX
[7 empty] | 27/03 au /04 |  |  |  |  | 03/04 au 07/04 |  |  |  |  | 10/04 au 14/04 |  |  |  |  | 17/04 au 21/04 |  |  |  |  | 24/04 au 28/04 |  |  |  |  | 01/05 au 05/05 |  |  |  |  | 08/05 au 12/05 |  |  |  |  | 15/05 au 19/05 |  |  |  |  | 22/05 au 26/05 |  |  |  |  | 29/05 au 02/06 |  |  |  |  | 05/06 au 09/06 |  |  |  |  | 12/06 au 16/06 |  |  |  |  | 19/06 au 23/06 |  |  |  |  | 26 /06 au 30/06 |  |  |  |  | 03/07 au 07/07 |  |  |  |  | 10/07 au 14/07 |  |  |  |  | 17/07 au 21/07 |  |  |  |  | 24/07 au 28/07
1 | Cahier des charges | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
2018-01-01 | Réunion d'information | Benjamin mantio | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 3 | 100% | bar: 27/03 au /04 M to 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
1.2 | Analyse | JKJ | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 3 | 100% | bar: 27/03 au /04 M to 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
1.3 | Rédaction du cahier des charges | JKJ | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 3 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-04-01 | Relecture et modification du CDC | JKJ | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 3 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2 | Hébergement
2023-01-02 | Hébergement interne/externe | JKJ | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 8 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-02-02 | Gestion hébergement | JKJ | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 8 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
3 | Developpement Front End
2023-01-03 | interface de connexion | JKJ | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 10 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-02-03 | interface administrateur | JKJ | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 10 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-03-03 | interface modérateur | JKJ | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 10 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-04-03 | interface joueur | JKJ | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 10 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
4 | DATA
2023-01-04 | Import | JKJ | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 5 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-02-04 | Analyse | JKJ | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 5 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-03-04 | Traitement | JKJ | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 5 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-04-04 | Corrections | JKJ | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 5 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
5 | Developpement Back End
2023-01-05 | Création de la base de donnée | JKJ | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 15 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-02-05 | Test de la base de donnée | JKJ | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 10 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
5.3 | Corrections | JKJ | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 5 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
6 | Gestion des droits
2023-01-06 | Création du profil administrateur | JKJ | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 9 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M to 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-02-06 | Création du profil modérateur | JKJ | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 9 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M to 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M
2023-03-06 | Création du profil joueur | JKJ | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 9 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M to 10/07 au 14/07 M
7 | Formation / Documentation
2023-01-07 | Formation des utilisateurs | JKJ | 2023-07-12 | 2023-07-05 | 20 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 10/04 au 14/04 V; 17/04 au 21/04 M; 24/04 au 28/04 M to 29/05 au 02/06 M; 05/06 au 09/06 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M; 03/07 au 07/07 M; 10/07 au 14/07 M to 24/07 au 28/07 M
2023-02-07 | Rédaction doc pour | JKJ | 2023-04-12 | 2023-07-26 | 30 | 100% | bar: 03/04 au 07/04 M; 10/04 au 14/04 M to 24/07 au 28/07 M