## Feuille 1
Devis N°1 projet ANKI
Fait à montpellier Le 05/04/2023 | [5 empty] | OBJECTIF3W 2214 BD de la Lironde 34980 MONTFERRIER SUR LEZ
Durée de validité : Début le 29/03/2023 Fin 29/04/2023
Désignation |  | Pages C.D.C | Nb de pers. | Nb d'heur/pers. | Prix pers./H HT | Prix HT | Prix TTC | Choix
Cahier des charges :
°Réunion d'information |  |  | 1 | 3 | 160 | 480 | 576
°Analyse des besoins |  |  | 2 | 3 | 160 | 960 | 1152
°Rédaction du cahier des charges |  |  | 2 | 3 | 160 | 960 | 1152
°Relecture et modification du cahier des charges |  |  | 2 | 3 | 160 | 960 | 1152
Data :
°Analyse |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
°Traitement |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
°Import |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
°correction |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
Développement Backend :
°Création de la base de donnée |  |  | 4 | 15 | 160 | 9600 | 11520
°Test de la base de donnée |  |  | 4 | 10 | 160 | 6400 | 7680
°Corrections |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
Développement Frontend :
°Interface de connexion |  |  | 1 | 10 | 160 | 1600 | 1920
°Interface administrateur |  |  | 2 | 10 | 160 | 6400 | 7680
°Interface modérateur |  |  | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Interface joueur |  |  | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
Gestion des droits :
°Création du profil administrateur |  |  | 2 | 9 | 160 | 2880 | 3456
°Création du profil modérateur |  |  | 2 | 9 | 160 | 2880 | 3456
°Création du profil joueur |  |  | 2 | 9 | 160 | 2880 | 3456
Formations / Documentations:
°Formation des équipes pour l'utilisation du logiciel |  |  | 1 | 20 | 160 | 3200 | 3840
°Rédaction documentation utilisation logiciel |  |  | 1 | 30 | 160 | 4800 | 5760
|  |  |  | Totaux |  | 60000 | 72000
[6 empty] | HT | TTC
Totaux hors mensualités hébergements
Modalités de règlement :
TVA non applicable, art. 293-B du CGI
Paiement par chèque bancaire ou virement.
Accompte de 30% à la signature
Versement de 30% à la moitié du projet. | [5 empty] | Signature
Restant due à la réception du projet en son intégralité. | [5 empty] | Nom Prenom
(Cachet de l'entreprise)
Annexe au devis ANKI : propositions pour l'hébergement
Hebergement :
°Hébergement interne prix/mois | [5 empty] | 90 | 108
°Gestion hébergement externe prix/mois | [5 empty] | 50 | 60
Hébergement externe :
*OVH | Rise-GAME-1 prix/mois |  |  |  |  | 73.14 | 87.768
| Advance-1 prix/mois |  |  |  |  | 54.99 | 65.988
*HOSTINGER | Start up prix/mois |  |  |  |  | 23.99 | 29.99
| Professionnel prix/mois |  |  |  |  | 31.99 | 39.99
Signature
Nom Prenom
(Cachet de l'entreprise)