## Planification DEV 1
PLANIFICATION
TITRE DU PROJET |  | ANKI |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | JKJ (jeunes kiff jouer)
CHEF DE PROJET |  | Anne Valdeyron |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2023-03-29
Olivier Stasse
Thibault molinié
Benjamin Mantio
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (h) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Cahier des charges
2018-01-01 | Réunion d'information | Nom |  |  | 0 | 100% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
1.1.1 | Analyse | Nom |  |  | 0 | 100% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-02-01 | Rédaction dy cahier des charges | Nom |  |  | 0 | 100% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-03-01 | Relecture et lmodification du CDC | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2 | DATA
2018-01-02 | Analyse | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-02-02 | Traitement | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-03-02 | Import | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-04-02 | Corrections | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
3 | Developpement Back End
2018-01-03 | Création de la base de donnée | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2018-02-03 | Test de la base de donnée | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
3.2.1 | Corrections | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
4 | Developpement Front End
2023-01-05 | Interface administrateur | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-02-05 | Interface import carte | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-03-05 | interface de connexion | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
6 | Gestion des droits
2023-01-06 | Création deu profil administrateur | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-02-06 | Création du profil modérateur | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-03-06 | Création du profil joueur | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
7 | Hébergement
2023-01-07 | Gestion hébergement | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-02-07 | Hébergement interne | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-03-07 | Hébergement externe | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
8 | Formation / Documentation
2023-01-08 | Formation des utilisateurs | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M
2023-02-08 | Rédaction doc pour logiciel | Nom |  |  | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 M; SEMAINE 2 M