## Feuille 1
Devis et Annexe projet ANKI
Fait à montpellier Le 19/04/2023 | [5 empty] | OBJECTIF3W 2214 BD de la Lironde 34980 MONTFERRIER SUR LEZ
Durée de validité : Début le 19/04/2023 Fin 19/05/2023
Désignation |  | Pages C.D.C | Nb de pers. | Nb d'heur/pers. | Prix pers./H HT | Prix HT | Prix TTC | Choix
Cahier des charges :
°Réunion d'information |  | 5 | 1 | 3 | 160 | 480 | 576
°Analyse des besoins |  | 6 | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
°Rédaction du cahier des charges |  |  | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
°Relecture et modification du cahier des charges |  |  | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
Data :
°Import |  | 13 | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
°Analyse |  | 13 | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
°Traitement |  | 13 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Création de la base de donnée |  | 13 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Test import initial |  | 15 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Création du profil administrateur |  | 7 | 2 | 15 | 160 | 4800 | 5760
°Création du profil modérateur |  | 7 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Création du profil éditeur |  | 8 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Création du profil joueur |  | 8 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
Développement Frontend :
°Interface de connexion |  | 9 | 1 | 10 | 160 | 1600 | 1920
°Interface administrateur |  | 11 | 2 | 10 | 160 | 6400 | 7680
°Interface modérateur |  | 7 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
°Interface joueur |  | 8 | 2 | 10 | 160 | 3200 | 3840
Formations / Documentations:*
°Formation des équipes pour l'utilisation du logiciel |  | 20 | 1 | 20 | 160 | 3200 | 3840
°Rédaction documentation utilisation logiciel |  | 20 | 1 | 30 | 160 | 4800 | 5760
Test/Correction:
Hebergement |  | 17 | 2 | 5 | 160 | 1600 | 1920
Développement Frontend |  | 9 | 2 | 12 | 160 | 3840 | 4608
Data |  | 13 | 2 | 20 | 160 | 6400 | 7680
Phase Final |  |  | 4 | 5 | 160 | 3200 | 3840
|  |  |  | Totaux |  | 66720 | 76224
[6 empty] | HT | TTC
Modalités de règlement :
TVA non applicable, art. 293-B du CGI
Paiement par chèque bancaire ou virement.
Accompte de 30% à la signature
Versement de 30% à la moitié du projet.
Restant due à la réception du projet en son intégralité. | [5 empty] | Signature
Nom Prénom
(Cachet de l'entreprise)
Annexe au devis ANKI : propositions pour l'hébergement
Hebergement : |  | Prix HT/mois | Prix TTC/mois | Prix HT/an | Prix TTC/an | Choix
Hébergement interne |  | 90 | 108 | 1080 | 1296
Gestion hébergement externe* |  | 50 | 60 | 600 | 720
Hébergement externe : |  | Prix HT/mois | Prix TTC/mois | Prix HT/an | Prix TTC/an | Choix
OVH | Rise-GAME-1 | 73.14 | 87.768 | 877.68 | 1053.216
| Advance-1 | 54.99 | 65.988 | 659.88 | 791.856
HOSTINGER | Start up | 23.99 | 29.99 | 287.88 | 345.456
| Professionnel | 31.99 | 39.99 | 383.88 | 460.656
* Cette somme sera à rajouter au prix de l'hébergement externe si cette solution est retenue.
Signature
Nom Prenom
Modalités de règlement : | [5 empty] | (Cachet de l'entreprise)
TVA non applicable, art. 293-B du CGI
Paiement par chèque bancaire ou virement.